ЗАО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»

Паспорт процесса технологического присоединения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 (далее – ПНД).
	№ этапа
	Этап
	Срок выполнения
	Результаты
	Ссылка на НПА

	1.
	Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя.
	По факту поступления
	Заявка от потребителя
	Пункт 8.3 ПНД

	2.
	Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий.
	В течение 30 дней.
	Проект договора направляется заявителю

	Пункт 15 ПНД


	2.1.
	Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для юридическое лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологическое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт.
	В течение 15 дней.
	
	

	2.2.
	Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для лиц подающих заявления на временное электроснабжение
	В течение 10 рабочих дней.
	
	

	2.3.
	Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для физических лиц подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт.
	В течение 15 дней.
	
	

	2.4.
	Заявитель возвращает подписанный договор технологического 
присоединения 
	в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора
	Начало выполнения обязательств по договору каждой из сторон.
	

	3.
	Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией
	Если расстояние от границ участка заявителя до существующих сетей соответствующего класса напряжения сетевой компании составляет менее 300 метров, сроки составляют не более:
6 месяцев - для заявителей указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил
1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт.
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.
15 рабочих дней для временного электроснабжения
	Мероприятия по подключению потребителя
	Пункт 16 ПНД

	4.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
	В течение 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения
	-
	Пункт 18 ПНД

	5.
	Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям
	В течение 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения
	Включение объекта заявителя – фиксация коммутационного аппарата в положение включено
	Пункт 18 ПНД

	6.
	Выдача потребителю актов:
- об осуществлении технологического присоединения;
- разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
	В течение 5 рабочих дней с момента осуществления присоединения.
	-
	Пункт 19 ПНД



