## ЗАО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»

## Паспорт процесса технологического присоединения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 (далее – ПНД).

| № этапа | Этап | Срок выполнения | Результаты | Ссылка на НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. | По факту поступления | Заявка от потребителя | Пункт 8.3 ПНД |
| 2. | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий. | В течение 30 дней. | Проект договора направляется заявителю | Пункт 15 ПНД |
| 2.1. | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для юридическое лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологическое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт. | В течение 15 дней. |  |  |
| 2.2. | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для лиц подающих заявления на временное электроснабжение | В течение 10 рабочих дней. |  |  |
| 2.3. | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий для физических лиц подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт. | В течение 15 дней. |  |  |
| 2.4. | Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора | Начало выполнения обязательств по договору каждой из сторон. |  |
| 3. | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией | Если расстояние от границ участка заявителя до существующих сетей соответствующего класса напряжения сетевой компании составляет менее 300 метров, сроки составляют не более: 6 месяцев - для заявителей указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. 15 рабочих дней для временного электроснабжения | Мероприятия по подключению потребителя | Пункт 16 ПНД |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | В течение 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения | - | Пункт 18 ПНД |
| 5. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | В течение 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения | Включение объекта заявителя – фиксация коммутационного аппарата в положение включено | Пункт 18 ПНД |
| 6. | Выдача потребителю актов: - об осуществлении технологического присоединения; - разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. | В течение 5 рабочих дней с момента осуществления присоединения. | - | Пункт 19 ПНД |