## Таблица 1
Отчет о фактическом исполнении установленных требований
к программе по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности АО "ТМК Энергосетевая компания"
Таблица №1
Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика изменения по годам
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Установка приборов учёта тепловой энергии | тыс. руб. | 400 | 0 | 0 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2018 году на границах с потребителями установлены новые ультразвуковые преобразователи расхода УПР-400Ф-Ст20 (однолучевой, вода, ШК, ПЭП 3-4, без КОФ) - 4 шт.
2. | Установка приборов учёта сточных вод | тыс. руб. | 2000 | 0 | 0 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приборы учёта сточных вод установлены за счёт средств ПАО "ЧТПЗ". Средства, планировавшиеся на выполнение данного мероприятия направлены на замену освещения насосных станций и производственных помещений. В 2020 году произведена замена вычислительной части прибора учёта сточных вод, выдававшего показания с большой погрешностью.
3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (по виду деятельности "передача электроэнергии") | тыс. руб. | 205.6 | 317.89 | 205.6 | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По состоянию на 2020 год все светильники заменены на энергосберегающие. Вместо ламп накаливания установлены светильники светодиодные: LEDALL-RS-OF-INDUSTRY 40W4L-014-PW-KD, LEDALL-Х-RAY-10, LEDALL-40W4L-014, LEDALL-RA-OF-INDASTRY-60W6L-00-014.
4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (по видам деятельности "водоснабжение", "техническое водоснабжение", "водоотведение") | тыс. руб. | 0 | 291.211 | 0 | 97.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заменены на светодиодные светильники и прожекторы на насосных станциях питьевого, технического водоснабжения и водоотведения, в бытовках ВИЦ (участок сетей). Вместо ламп накаливания установлены светодиодные светильники и прожекторы: ДСО 01-65-50-Д, ДСБ 01-40-50-Д, ДПБ 01-2х6-001 (с оптико-акустическим датчиком), fhb 01-150, прожекторы Led Flood Light, PFL-S2-SMD.
5 | Замена стеклопакетов в зданиях ГПП-1,2,3 и здании ТМХ (по виду деятельности "передача электроэнергии") | тыс. руб. | - | 410 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие планировалось к выполнению в 2020 году. Выполнено досрочно в 2019 году.
6 | Замена оконных блоков на ГПП-1,2,3 и здании ТМХ | тыс. руб. | - | - | - | - | 550 | 0 | 0 | 596.377 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие перенесено на c 2021 на 2022 год
7 | Капитальный ремонт насосных агрегатов с установкой более экономичных электродвигателей | тыс. руб. | - | - | - | - | 6000 | 12661 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Текущий ремонт теплотрасс с заменой приборов учёта на границах с потребителями | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2924.552 | - | - | - | - | - | - | Указана стоимость приборов учёта.
9 | Замена изоляции трубопроводов теплофикации в районе насосной станции №1 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 407.5 | 5230 | - | - | - | - | Работа выполнена силами подрядной организации ООО "ЧУТИ"
10 | Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №1 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | - | - | - | - | Работа выполнена хозспособом
11 | Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №2 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | - | - | - | - | Работа выполнена хозспособом
12 | Утепление дверей фекальной насосной станции №10 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.6 | - | - | Работа выполнена хозспособом
13 | Утепление дверей фекальной насосной станции №11 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.6 | - | - | Работа выполнена хозспособом
14 | Утепление дверей фекальной насосной станции №12 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.6 | - | - | Работа выполнена хозспособом
15 | Наладка и регулировка системы теплоснабжения в соответствии с расчетными нагрузками | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Работа выполнена хозспособом
16 | Замена старых окон на новые энергоэфективные на Насосной станции №1 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | Работа выполнена хозспособом
17 | Замена старых окон на новые энергоэфективные на Насосной станции №2 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | Работа выполнена хозспособом
18 | Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплофикации "Теплотрасса по эстакаде 3-го ввода тепла, трубопровод для подачи теплофикационной воды". "Теплотрасса от камеры 12 до оранжереи, трубопровод для подачи теплофикационной воды". "Теплотрасса" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695.54 | -
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
АО "ТМК Энергосетевая компания"
(по доверенности №277 от 10.03.2022 года)
__________________Н.А. Новоселов

## Таблица 2
Таблица №2
Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности за 2025 год
№ | Наименование показателя | Объём финансирования |  | Экономический эффект |  |  |  | Сроки внедрения |  | Источник финансирования
|  |  |  | в натуральном выражении |  | в тыс. руб.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Замена старых окон на новые энергоэфективные на Насосной станции №1 | - | 64 | 3,4 Гкал/год | 3,4 Гкал/год | 7.4271 | 7.4271 | 2025-2028 | 2025 | Себестоимость | Себестоимость
2 | Замена старых окон на новые энергоэфективные на Насосной станции №2 | - | 88 | 3,8 Гкал/год | 3,8 Гкал/год | 8.3009 | 8.3009 | 2025-2028 | 2025 | Себестоимость | Себестоимость
3 | Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплофикации "Теплотрасса по эстакаде 3-го ввода тепла, трубопровод для подачи теплофикационной воды". "Теплотрасса от камеры 12 до оранжереи, трубопровод для подачи теплофикационной воды". "Теплотрасса" | - | 2695.54 | 15,58 Гкал/год | 15,58 Гкал/год | 34.0336 | 34.0336 | 2025-2028 | 2025 | Себестоимость | Себестоимость
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
АО "ТМК Энергосетевая компания"
(по доверенности №277 от 10.03.2022 года)
[5 empty] | 74392 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 53383 | [5 empty] | __________________Н.А. Новоселов
21009
0.018064
24
30
7
91.0446